ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2018 года                          №70/582-5

а.Хакуринохабль

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района по подготовке и проведению выборов на территории Шовгеновского района в единый день голосования

9  сентября 2018 года

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Шовгеновского района постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района по подготовке и проведению выборов в Шовгеновском районе в единый день голосования 9 сентября 2018 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района по подготовке и проведению выборов на территории Шовгеновского района в единый день голосования 9  сентября 2018 года на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района К.Д.Бгуашева

| Председатель территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района | Р.Ю.Ченешев |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района | А.А.Бечмукова |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района от 23 июня 2018 г. №70/582-5 |
| --- | --- |

# Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района
по подготовке и проведению выборов на территории Шовгеновского района

в единый день голосования 9  сентября 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1 | Направление решений в ЦИК Адыгеи для размещения в сети «Интернет» сведений о назначенных дополнительных выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» по Хакуринохабльскому четырехмандатному избирательному округу №1 (далее - выборы) | После принятия решений о назначений даты выборов | Р.Ю.Ченешев,А.А.Бечмукова |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Р.Ю.Ченешев,К.Д.Бгуашев А.А.Бечмукова, Э.Д.Хуажева |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период* | Р.Ю.Ченешев,А.А.Бечмукова |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Р.Ю.Ченешев, А.А.Бечмукова Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, обращений о нарушениях избирательного законодательства и информационным спорам |
| 1.5 | Подготовка и направление в ЦИК Адыгеи информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.2–1.4 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | Р.Ю.Ченешев, А.А.Бечмукова, Э.Д.Хуажева |
| 1.6 | Участие в заседании ЦИК Адыгеи с информацией о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов | До 5 сентября 2018 года | Р.Ю.Ченешев |
| 1.7 | Подготовка информации на заседание ЦИК Адыгеи «О работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов» | До 9 октября 2018 года | Р.Ю.Ченешев, А.А.Бечмукова |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 2.1 | Оказание правовой помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам соблюдения участниками избирательного процесса норм избирательного законодательства | Весь период | Р.Ю.Ченешев,К.Д.Бгуашев А.А.Бечмукова, Э.Д.Хуажева члены ТИК Шовгеновского района |
| 2.2 | Подготовка и использование территориального фрагмента ГАС «Выборы» | Весь период | Э.Д.Хуажева |
| 2.3 | Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами, обеспечения общественного порядка на избирательных участках и безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Р.Ю.Ченешев, члены ТИК Шовгеновского района |
| 2.4 | Обеспечение избирательных прав отдельных категорий избирателей: работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами. | Весь период | Р.Ю.Ченешев,К.Д.Бгуашев А.А.Бечмукова. |
| 2.5 | Проведение информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Р.Ю.Ченешев, К.Д.Бгуашев А.А.Бечмукова, члены ТИК Шовгеновского района |
| 2.6 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам досрочного голосования | Весь период | Р.Ю.Ченешев,члены ТИК Шовгеновского района |
| 2.7 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Р.Ю.Ченешев,К.Д.Бгуашев А.А.Бечмукова, члены ТИК Шовгеновского района |
| 2.8 | Проведение обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Р.Ю.Ченешев,К.Д.Бгуашев А.А.Бечмукова, Э.Д.Хуажева |
| 2.9 | Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | А.А.Бечмукова, члены ТИК Шовгеновского района |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 3.1 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов для ЦИК Адыгеи | 07 сентября 2018 года (о ходе подготовки выборов); 13 сентября 2018 года (о проведении и общих результатах выборов) | Р.Ю.Ченешев, А.А.Бечмукова, Э.Д.Хуажева |
| 3.2 | Подготовка и направление в ЦИК Адыгеи информационных сообщений о ходе подготовки выборов | Весь период | Р.Ю.Ченешев, Э.Д.Хуажева |
| 3.3 | Подготовка материалов по выборам для освещения в СМИ | Весь период | Р.Ю.Ченешев,К.Д.Бгуашев А.А.Бечмукова, Э.Д.Хуажева |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 4.1 | Подготовка и направление в ЦИК Адыгеи информации о предварительных результатах выборов | 10 сентября 2018 года | Р.Ю.Ченешев,К.Д.Бгуашев А.А.Бечмукова, члены ТИК Шовгеновского района |

# Footnotes

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.