**ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ**

**ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

**Порядок подключения**

**ТР МИ – 022 – 2019**

**Тепловые сети Порядок подключения**

**Технический регламент**

Содержание

1 Область применения............................................................................................4 2 Нормативные и правовые акты...........................................................................4 3 Ответственность...................................................................................................4 4 Контроль соблюдения..........................................................................................5 Термины и определения..........................................................................................5 Сведения о теплоснабжающих организациях.......................................................6 Описание процесса и процедур..............................................................................6 8 Порядок выдачи ТУ на техническое присоединение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения................................................................7 9 Порядок технического присоединения объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения............................................................. 11 10 Порядок заключения и исполнения договоров о подключении к сетям теплоснабжения....................................................................................................12 11 Выполнение мероприятий в соответствии с условиями подключения и договором о подключении...................................................................................14 12 Контроль выполнения условий подключения к тепловым сетям...............16 13 Фактическое присоединение и подписание актов.........................................16 14 Заключение договора теплоснабжения, подача теплоносителя..................17 15 Изучение...........................................................................................................17 16 Архивирование.................................................................................................18 Приложение А Форма заявки на предоставление технических условий на подключение к тепловым сетям.........................................................................19 Приложение Б Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения..22 Приложение В Форма акта готовности к эксплуатации тепловой сети........25 Приложение Г Форма заявления на заключение договора на поставку тепловой энергии.................................................................................................28 Перечень сокращений и обозначений...............................................................30

**1 Область применения**

1.1 Настоящий регламент устанавливает порядок проведения процедур, необходимых для подключения потребителей к тепловым сетям, технологических и хозяйственных нужд предприятия, а также требования к заключению договоров на подключение.

1.2 Настоящий регламент распространяется на сотрудников производственно технического отдела, службы эксплуатации ТП и ТС, службы эксплуатации теплоэнергетических установок теплоснабжающей организации.

**2 Нормативные и правовые акты**

2.1 Настоящий регламент разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: – Гражданский кодекс Российской Федерации; – Градостроительный кодексом Российской Федерации; – Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83; – Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83; – Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 09 июня 2007 г. № 360; – Федеральный закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

**3 Ответственность**

3.1 Ответственность за разработку и согласование настоящего регламента несет руководитель теплоснабжающей организации.

3.2 Ответственность за разрешение к применению настоящего регламента несет руководитель теплоснабжающей организации.

3.3 Ответственность за применение настоящего регламента несут должностные лица, осуществляющие выдачу разрешительных документов на присоединение к тепловым сетям.

3.4 Ответственность исполнителей и соисполнителей по этапам процесса в соответствии с разделом 7.

**4 Контроль соблюдения**

4.1 Контроль соблюдения настоящего регламента осуществляет руководитель теплоснабжающей организации.

**5 Термины и определения**

5.1 «Подключаемый объект» - здание, строение, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;

 5.2 «Подключение» - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения;

 5.3 «Точка подключения» - место присоединения подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

5.4 «Заявка на присоединение» - письменное извещение заявителя в адрес организации эксплуатирующей тепловые сети о присоединении к тепловым сетям центрального теплоснабжения;

 5.5 «Заявитель» - лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или тепло-сетевая организация в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил;

 5.6 «Исполнитель» - теплоснабжающая или тепло-сетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение;

5.7 «Эксплуатирующая организация» - специализированная организация, ведущая подготовку к использованию (наладку и испытания), использование по назначению, техническое обслуживание, ремонт и консервацию оборудования;

5.8 «Смежные организации» - организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, имеющими взаимные точки подключения;

5.9 «Технологически связанные сети» - принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям тепловые сети, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения.

**6 Сведения о теплоснабжающей организации**

6.1 Сведения о теплоснабжающих организациях приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения об МП Шовгеновского района «Жилкомсервис» Наименование организации Муниципальное предприятие Шовгеновского района «Жилкомсервис» ИНН 0108003818 КПП 010101001 ОГРН 1030100509152

**Банковские реквизиты**

а .Хакуринохабль Юго-Западный банк СБ РФ г. Ростов-на-Дону ОСБ 8620/026 р/сч. 40702810701000105152 к/сч. 30101810600000000602 БИК 046015602 ОКПО 14751738 Директор Патоков Дженет Темирканович.

**7 Описание процесса и процедур**

7.1 Описание процесса выдачи технических условий на подключение к тепловой сети в виде схемы приведено в таблице 7.

**Таблица 7**

Наименование этапа Ответственный исполнитель:

Документ, подтверждающий выполнение работ или подпись:

1 Поступление заявки, Регистрация заявки делопроизводителем;

2 Передача заявки руководителю теплоснабжающей организации, резолюция руководителя организации;

3 Проверка приложений к заявке теплоснабжающей организации - Решение о соответствии или не соответствии;

4 Принятие решения о возможности подключения к ТС теплоснабжающей организации -Директор объекта теплоснабжения;

Схема с точкой подключения к ТС и объектом теплоснабжения ;

5 Передача комплекта документации теплотехнику теплоснабжающей организации Заявка со схемой подключения к ТС и подписями исполнителей;

6 Оценка технической возможности присоединения к ТС Решение о технической возможности –теплотехник, гл.инженер теплоснабжающей организации;

7 Решение о выдаче заказчику ТУ или письмо-отказ –теплотехник, гл. инженер теплоснабжающей организации;

8 Согласование и утверждение ТУ –Директор теплоснабжающей организации;

9 Регистрация ТУ делопроизводителем теплоснабжающей организации Номер ТУ в реестре;

10 Резервирование заявленной мощности ПЭО - Копия ТУ в ПЭО;

11 Корректировка схемы ТС Копия ТУ – гл. инженер, теплотехник теплоснабжающей организации;

12 Передача ТУ Заказчику, Технические условия на присоединение к ТС гл.инженер, теплотехник теплоснабжающей организации.

**8 Порядок выдачи ТУ на техническое присоединение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения**

8.1 Основания обращения потребителей с заявкой на выдачу ТУ:

8.1.1 В случае если правообладатель земельного участка намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и если технические условия для его подключения отсутствовали, либо истек срок их действия, а также, если истек срок действия технических условий, выданных органом местного самоуправления в составе документов о предоставлении земельного участка, правообладатель в целях определения необходимой ему подключаемой нагрузки обращается в теплоснабжающую организацию (таблицы 1-6), осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение реконструированного (построенного) объекта капитального строительства, для получения технических условий.

8.1.2 Правообладатель земельного участка подает заявку установленного образца, (Приложение А) в теплоснабжающую организацию о предоставлении технических условий.

8.2 Требования к оформлению заявки на выдачу ТУ и ее содержанию.

8.2.1 Заявка должна содержать: – наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес; – заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; – правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка); – информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства; – информацию о разрешенном использовании земельного участка; – информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку; – необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

– планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации); – планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации). Копии документов, за исключением нотариально заверенных копий, должны быть заверены собственноручной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

8.3 Порядок регистрации, визирования и передачи заявки исполнителю:

 8.3.1 Заявка регистрируется у делопроизводителя теплоснабжающей организации, и направляется директору. С визой директора заявка передаётся гл.инженеру и теплотехнику. Полнота представленных сведений проверяется в день получения заявки инженером теплоснабжающей организации.

 8.4 Основания отказа в рассмотрении заявки:

8.4.1 При отсутствии необходимых сведений или документов, а также неполном их перечне, гл. инженер теплоснабжающей организации, в течение 6 рабочих дней направляет Заявителю уведомление об отказе в регистрации заявки с указанием причин. Подача Заявителем недостающих документов в теплоснабжающую организацию производится в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления.

 8.5 Оценка технической возможности и критерии выдачи ТУ:

 8.5.1 Наличие технической возможности технологического подключения к тепловым сетям, определяется на основе анализа резерва мощностей по производству тепловой энергии и пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения, а в точках взаимного присоединения - совместно с организациями, осуществляющими эксплуатацию технологически связанных сетей инженерно-технического обеспечения: – с учетом оценки альтернативных вариантов подключения объектов капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения; – с учетом принятых такой организацией в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

 8.5.2 Возможность подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в указанных случаях существует: – при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса; – при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса.

8.5.3 гл. инженер теплоснабжающей организации совместно с тплотехником определяет ближайший объект теплоснабжения, техническую возможность подключения (достаточность мощности котельной), а так же точку подключения к ТС на схеме теплоснабжения объекта.

 8.5.4 Заявка с полным комплектом документов, включая схему с точкой подключения к ТС, для дальнейшей обработки. Проверяется директором теплоснабжающей организации.

8.6 Основание отказа в выдаче ТУ:

 8.6.1 Отсутствие на момент запроса наличия резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса.

 8.6.2 Отсутствие резерва мощности по производству соответствующего ресурса.

8.6.3 Отсутствие на момент запроса указанных резервов является основанием для отказа в выдаче технических условий, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах теплоснабжающей организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

8.6.4 В целях подтверждения наличия резервов пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса, и (или) резерва мощности по производству соответствующего ресурса теплоснабжающая организация, получившая запрос о выдаче технических условий, прописывает в технических условиях необходимость их согласования с организациями, владеющими технологически связанными сетями инженерно-технического обеспечения и (или) объектами по производству данного ресурса. Теплоснабжающая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заказчика должна согласовать данную информацию либо представить письменный мотивированный отказ.

8.7 Содержание ТУ:

8.7.1 Технические условия должны содержать следующие минимальные сведения: – наименование существующего (строящегося, реконструируемого) магистрального или разводящегося трубопровода от которого возможно присоединение и точки подключение к тепловым сетям; – величину максимальной нагрузки в возможных точках подключения; – параметры теплоносителя в точке подключения к тепловым сетям; – тип схемы присоединения внутренних систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

– требования к оборудованию теплового узла здания и узла учета тепловой энергии; – требования к разработке и согласованию проектной документации; – комплекс организационно-технических мероприятий по предоставлению Заказчику возможности использования запрашиваемой тепловой мощности; – срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

 8.7.2 Теплоснабжающая организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса предоставляет технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо даёт мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

 8.8 Порядок подготовки ТУ:

8.8.1 Подготовку технических условий на технологическое подключение к тепловым сетям теплоснабжающей организации осуществляет теплотехник, в течение 7 рабочих дней.

8.9 Порядок подписания и согласования ТУ:

8.9.1 Технические условия подписывает директор теплоснабжающей организации и утверждает. ТУ готовятся в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон.
8.10 Порядок направления ТУ заказчику:

8.10.1 Заявитель получает ТУ под роспись в теплоснабжающей организации, либо ТУ направляются Заявителю по почте с уведомлением о получении. Технические условия выдаются заказчику по адресу: 385440, а. Хакуринохабль ул. Шовгенова, 2 с 9-00 до 17-00, по предварительной договоренности. Тел. (877) 739-20-62 .

**9 Порядок технического присоединения объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения**

9.1 Правообладатель земельного участка подает заявку установленного образца, (Приложение Б) в теплоснабжающую организацию на подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям.

9.2 Требования к оформлению заявки на подключение к тепловым сетям и ее содержанию.

9.2.1 Заявка должна содержать: – заверенные копии учредительных документов; – документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; – правоустанавливающие документы на земельный участок; – ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; – топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями; – копия технических условий подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям; – проект, согласованный с теплоснабжающей организацией; – акт о готовности к постоянной эксплуатации теплотрассы ввода к потребителю и тепловому пункту (Приложение В); – реквизиты Заказчика. Копии документов, за исключением нотариально заверенных копий, должны быть заверены собственноручной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

 9.3 Заявка на подключение объекта капитального строительства должна быть направлена Заказчиком в адрес теплоснабжающей организации в течение 2 лет с даты получения технических условий подключения объекта. В противном случае обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению подключения объекта капитального строительства прекращаются.

**10 Порядок заключения и исполнения договоров о подключении к сетям теплоснабжения**

10.1 Основания обращения потребителей с заявкой на заключение договора о подключении:

10.1.1 Заявитель в течение 10 рабочих дней с момента получения ТУ и согласия с их требованиями направляет в адрес теплоснабжающей организации оферту с просьбой о заключении договора на технологическое присоединение. Оферта, в течение 1 рабочего дня, регистрируется делопроизводителем теплоснабжающей организации, визируется директором и направляется в экономический отдел.

10.2 Порядок подготовки договора о технологическом присоединении:

 10.2.1 Экономический отдел теплоснабжающей организации, в течении 5 дней с момента получения оферты с визой директора готовит проект договора в двух экземплярах на технологическое присоединение и направляет его для оформления Заявителю.

10.2.2 В случае не согласия Заявителя с отдельными пунктами и положениями договора заявитель в течение 30 дней с даты получения проекта договора направляет в теплоснабжающую организацию мотивированный отказ от подписания договора и конкретные предложения об изменении отдельных положений или статей договора.

10.2.3 Экономический отдел теплоснабжающей организации совместно с юрисконсультом в течение 10 дней рассматривает протокол разногласий, проводит согласование с Заявителем имеющихся разногласий и вносит изменения в проект договора, после чего договор оформляется со стороны Заявителя и вновь поступает в теплоснабжающую организацию.

10.2.4 Учет оформленного договора проводят экономический и юридический отделы теплоснабжающей организации в журнале регистрации заключенных договоров. Хранение договора осуществляется в юридическом отделе. Один экземпляр полностью оформленного договора направляется Заявителю.

10.3 Существенные условия договора о подключении:

10.3.1 Предмет договора с указанием подключаемой тепловой мощности, местоположение точек подключения, наличие приборов учета, срок ввода заказчиком объекта в эксплуатацию, права и обязанности сторон, цена и порядок оплаты.

10.4 Порядок оплаты за технологическое присоединение Заявителем.

 10.4.1 Заявитель в сроки и в порядке указанном в договоре производит оплату за технологическое присоединение. Документ, подтверждающий факт оплаты – квитанция об оплате.

10.5 Порядок проверки исполнения теплоснабжающей организацией условий подключения:

10.5.1 Проверку исполнения условий подключения производит персонал теплоснабжающей организации после получения заявки от Заявителя непосредственной на технологическое присоединение. При осмотре проверяются полное выполнение ТУ, готовность внутриплощадочных и внутридомовых сетей к подключению, готовность узла учета тепловой энергии, соответствие вводимого объекта проектной документации, наличие акта осмотра и разрешения на включение теплового объекта со стороны Ростехнадзора, устанавливаются пломбы на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках, на их обводах. По итогам проверки условий подключения в 3-х дневный срок оформляется двухсторонний акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети инженерно-технического обеспечения, один экземпляр которого передается Заявителю.

10.6 Порядок присоединения объекта Заявителя к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжающей организации:

10.6.1 Персонал теплоснабжающей организации: – осуществляет действия в соответствии с договором на технологическое присоединение по созданию (реконструкции) систем коммунальной системы до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства к подаче ресурсов не позднее установленной договором о подключении даты подключения. По завершении работ со стороны теплоснабжающей организации, в соответствии с договором технологического присоединения, экономический отдел теплоснабжающей организации, в течение 1 рабочего дня оформляет акт об оказании услуг по техническому присоединению, один экземпляр которого направляется Заявителю. – не позднее установленной договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности) производит действия по присоединению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (если эта обязанность в соответствии с договором возложена на теплоснабжающую организацию).

**11 Выполнение мероприятий в соответствии с условиями подключения и договором о подключении**

11.1 Условия подключения объекта к тепловым сетям содержат перечень мероприятий, необходимых для выполнения Заказчиком и теплоснабжающей организацией.

11.2 В соответствии с требованиями договора и условий подключения Заказчик обязан: С привлечением специализированных организаций, имеющих разрешение на производство данных видов работ, разработать проектную документацию на тепловые энергоустановки объекта, в частности: – проект сетей теплоснабжения от точки подключения к тепловым сетям теплоснабжающей организации до объекта капитального строительства. Проект должен быть выполнен на откорректированной подоснове М 1:500; – проект внутренней системы отопления объекта; – проект на узел управления системы теплоснабжения объекта; – проект на узел учета тепловой энергии и теплоносителя системы теплоснабжения объекта.

11.3 Разработанную проектную документацию направить на согласование в теплоснабжающую организацию. Проектная документация направляется Заказчиком на согласование в 1-м экземпляре с сопроводительным письмом на имя руководителя теплоснабжающей организации с приложением копии документа (Свидетельства СРО) от организации, выполнившей проектные работы, подтверждающего ее право производства данных работ, заверенная надлежащим образом.

11.4 Выполнить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и внутридомовых тепловых сетей и тепло-сетевого оборудования объекта к приему тепловой энергии.

11.5 Предъявить представителю теплоснабжающей организации для осмотра и допуска к эксплуатации устройства и сооружения, созданные для присоединения к системе теплоснабжения.

11.6 Заказчик должен уведомить теплоснабжающую организацию о начале проведения мероприятий по созданию внутриплощадочных и внутридомовых сетей, о приемке скрытых работ по укладке сети от объекта до точки подключения и согласовать порядок проведения надзора.

11.7 Предоставить в адрес теплоснабжающей организации гарантию качества выполненных работ по строительству тепловых сетей и примененных материалов на срок не менее 10 (десяти) лет.

11.8 Предоставить в адрес теплоснабжающей организации документы, подтверждающие, что устройства и сооружения, созданные для присоединения к системе теплоснабжения, осмотрены и допущены к эксплуатации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный технический надзор.

11.9 Теплоснабжающая организация, в свою очередь, выполняет свою часть договора и условий подключения надлежащим образом и в установленные сроки.

**12 Контроль выполнения условий подключения к тепловым сетям**

12.1 В соответствии с требованиями договора и условий подключения теплоснабжающая организация: – производит согласование проектной документации, разработанной Заказчиком в соответствии с условиями подключения. Срок рассмотрения проектной документации составляет 30 календарных дней. Один экземпляр проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке, Заказчик обязан предоставить в теплоснабжающую организацию; – может осуществлять надзор за выполнением мероприятий по созданию внутриплощадочных и внутридомовых сетей, осуществляет приемку скрытых работ по укладке сети от объекта до точки подключения; – выдает Разрешение на осуществление Заказчиком присоединения объекта к тепловым сетям. Разрешение выдается при предоставлении Заказчиком гарантии качества в отношении работ по строительству тепловых сетей и примененных материалов на срок не менее 10 (десяти) лет.

**13 Фактическое присоединение и подписание актов**

13.1 После выполнения Заказчиком условий подключения, подписания Актов о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей, теплоснабжающая организация выдает разрешение на осуществление Заказчиком присоединения объекта к тепловым сетям.

13.2 По желанию Заказчика работы по присоединению объекта могут осуществляться специалистами теплоснабжающей организации на основании отдельного Договора о присоединении.

13.3 При присоединении объекта собственными силами, Заказчик обязан уведомить теплоснабжающую организацию о дате и времени выполнения работ.

13.4 Уведомление направляется Заказчиком в теплоснабжающую организацию за 10 рабочих дней до выполнения мероприятий по присоединению.

13.5 В согласованное время специалисты теплоснабжающей организации осуществляет надзор за выполнением Заказчиком мероприятий по присоединению.

13.6 По итогам выполнения фактического присоединения, между теплоснабжающей организацией и Заказчиком оформляются следующие документы: – акт о присоединении; – акт границ балансовой принадлежности и/или эксплуатационной ответственности тепловых сетей; – инструкция об оперативных взаимоотношениях между делопроизводством теплоснабжающей организации и Потребителем тепловой энергии.

**14 Заключение договора теплоснабжения, подача теплоносителя**

14.1 До начала подачи тепловой энергии Заказчик должен заключить договор теплоснабжения с теплоснабжающей организацией либо внести дополнения в существующий договор в связи с увеличением нагрузки теплопотребления объекта. Форма заявление на заключение договора на поставку тепловой энергии приведена в приложении Г.

14.2 Для заключения договора теплоснабжения Заказчику необходимо обратиться в теплоснабжающую организацию - для Заказчиков, чьи тепло-потребляющие установки подключены к источникам тепловой энергии, принадлежащих на законном основании организациям, приведенным в таблицах 1-6 настоящего регламента.

14.3 Теплоснабжающая организация осуществляет подачу тепловой энергии, если Заказчик заключил договор теплоснабжения, уведомляя о подаче тепловой энергии и выполнении Заказчиком условий подачи тепловой энергии, определенных в договоре о подключении.

**ВНИМАНИЕ! Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта к тепловым сетям, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.**

**15 Изучение**

15.1 Настоящий регламент подлежит изучению работниками теплоснабжающей организации.

15.2 Организация обучения - самостоятельно.

**16 Архивирование**

16.1 Архивирование документов описанного процесса в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 Наименование документа Место хранения Срок хранения, год Технические условия на присоединение к ТС делопроизводителем теплоснабжающей организации

5 Проектная документация Заказчика делопроизводством теплоснабжающей организации

Договорная документация

Юридический отдел теплоснабжающей организации

5. Исполнительная документация на присоединение к ТС (акты, протоколы и пр.) теплоснабжающей организации

**Приложение А (обязательное) Форма заявки на предоставление технических условий на подключение к тепловым сетям**

Директору МП Шовгеновского района «Жилкомсервис»

 Патокову Д.Т.

От Полное наименование заявителя

Юридический адрес

Почтовый адрес

ЗАЯВКА на предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям МП Шовгеновского района «Жилкомсервис»

Прошу Вас определить и выдать технические условия на подключение к тепловым сетям МП Шовгеновского района «жилкомсервис» объекта капитального строительства:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Объект), (наименование объекта, функциональное назначение) расположенного по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Объект является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вновь строящимся; реконструируемым; построенным, но неподключенным к тепловым сетям) 1. Планируемая величина необходимой для подключения тепловой нагрузки (с учетом существующей):

ВСЕГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гкал/час

В том числе: - на отопление (в течение отопительного сезона) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гкал/час - на отопление (приготовление ГВС) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гкал/час - на вентиляцию (по прилагаемому графику) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гкал/час - на технологические нужды (по прилагаемому графику) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гкал/час 2. Планируемая величина необходимой нагрузки для подключения ГВС:

 - максимальная на горячее водоснабжение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3/ч

3. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( месяц, год)

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата

4. Перечень документов прилагаемых к заявлению: № п/п Наименование и реквизиты документов Кол. экз.

Кол. листов 1 Заверенная копия Устава

2 Приказ о назначении директора

3 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия \_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5 Договор аренды (Свидетельство права собственности) земельного участка № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

6 Ситуационный план земельного участка

7 Кадастровый паспорт земельного участка 8 Градостроительный план земельного участка

9 Доверенность №\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Перечень документов необходимых для предоставления:

а) заверенные копии учредительных документов;

б) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

 в) правоустанавливающие документы на земельный участок;

г) документ, определяющий границы земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

д) документ, определяющий разрешенное использование земельного участка;

е) документ, определяющий предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку.

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (расшифровка)

МП

Контактный телефон. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_года Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( должность) (подпись) (расшифровка)

на основании доверенности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_года

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата

**Приложение Б (обязательное) Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения**

Директору МП Шовгеновского района «Жилкомсервис»

Патокову Д.Т.

От : Полное наименование заявителя

Юридический адрес Почтовый адрес

ЗАЯВКА на подключение к тепловой сети

С целью подключения теплопотребляющих установок к тепловой сети (увеличения разрешенной к использованию тепловой мощности подключенных тепло-потребляющих установок) и заключения в будущем (изменения существующего) договора теплоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица) просит определить техническую возможность подключения к тепловой сети (увеличения разрешенной к использованию тепловой мощности подключенных тепло-потребляющих установок), заключить договор об услугах по технологическому подключению к тепловой сети, подготовить и выдать технические условия на подключение к тепловой сети тепло-потребляющих установок в принадлежащем мне объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) Расположенном по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) Характеристика и назначение объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, режим теплопотребления)

Теплоноситель (вода, пар): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подключенная тепловая нагрузка объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать: новая или дополнительная)

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата

Тепловая нагрузка, Гкал/час Общая Отопление Вентиляция Горячее водоснабжение Всего по объекту, в

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) \_\_\_\_\_\_\_\_ кв. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

Срок подачи теплоносителя на объект \_\_\_\_\_\_\_\_ кв. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года

Существующая общая тепловая нагрузка тепло-потребляющих установок объекта (заполняется только в случае реконструкции или смены назначения существующего объекта, отдельных помещений в составе существующего объекта):

Тепловая нагрузка, Гкал/час Общая Отопление Вентиляция Горячее водоснабжение Всего по объекту, в т.ч.: Жилая часть Нежилая часть

Приложения к заявке:

а) Копии учредительных документов (Устав), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

б) Копия Свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

в) Копия Свидетельства о постановке юридического (физического) лица на учёт в налоговом органе;

 г) Копия информационного письма Госкомстата о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО;

 д) Копии документов, подтверждающих право владения земельным участком, на котором планируется строительство (реконструкция) объекта, чьи тепло-потребляющие установки подключаются к сети (решения местных органов власти о выделении земельного участка под строительство или реконструкцию, договора аренды земельного участка, договора купли-продажи и т.п.);

е) Копии из генплана участка города в масштабе 1:500 с нанесением (выделением) места расположения объекта, со всеми надземными и подземными коммуникациями и сооружениями, согласованные с Управлением градостроительства Администрации города – по 2 экземпляра;

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата

ж) Величины тепловой нагрузки объекта от проектной организации, имеющей соответствующую лицензию на проектирование систем теплоснабжения, и копию лицензии данной проектной организации;

 и) Копии ранее выданных ТУ на теплоснабжение (подключение к сети) объекта при их наличии;

к) Сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс), банковские реквизиты (наименование банка, р/счет, к/счет, БИК);

л) При наличии счётчика на тепло (прибора учёта) предоставить копию паспорта счётчика и акта допуска в эксплуатацию.

Руководитель (должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата

**Приложение В (обязательное) Форма акта готовности к эксплуатации тепловой сети**

 УТВЕРЖДАЮ

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Патоков Д.Т. « » 2017 г

АКТ № \_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. О готовности к постоянной эксплуатации теплотрассы ввода к потребителю и теплового пункта

 Город Объект Почтовый адрес

Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители

Тепловых сетей

 (должность, фамилия,имя,отчество) Абонент

 (должность, фамилия,имя,отчество) Заказчик

(должность, фамилия,имя,отчество) составили настоящий акт о нижеследующем: подрядчик сдает, а заказчик принимает в присутствии представителя теплосети объекты, выполненные по проекту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, разработанному по техническим условиям № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проектной организацией\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( наименование) и согласованному с тепловыми сетями\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» 200\_\_ года.

 1. Характеристика ответвления

 участков теплотрассы (месторасположение и номера камер) Подающей\_\_\_\_\_\_\_\_ ,мм диаметр труб Обратной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,мм тип канала Материал и толщина изоляции протяженность трассы/в т.ч. подземная часть \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_п.м./ п.м. Теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( указать с кем и когда согласовано)

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата

 2. Характеристика узла управления

 Теплоноситель Температурный график системы отопления Тип отопительной системы (однотрубная,двухтрубная) Тип отопительных приборов Вид присоединения Элеватор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диаметр сопла \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм Подогреватель для отопления Количество секций\_\_\_\_\_\_шт., длина\_\_\_\_\_\_м Насосы марки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кол-во\_\_\_\_\_шт., мощность мотора\_\_\_\_\_\_кВт Схема включения подогревателя ГВС Количество секций (пластин) 1 ступени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_шт., длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм Количество секций (пластин) 2ступени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_шт., длина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм Марка калориферов Количество калориферов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт. Поверхность нагрева (общая) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

 Приборы учета тепла Манометры Термометры Авторегуляторы систем отопления (тип,количество)

 Авторегуляторы ГВС (тип,диаметр,количество)

 Авторегуляторы на калориферах (тип,диаметр,количество)

4. Проектные данные присоединенных установок

Наружный объем здания (каждого) Серия жилого дома Источник тепла Расход тепла на Отопление, Гкал/ч Вентиляцию, Гкал/ч ГВС, Гкал/ч Технологию, Гкал/ч

5. Недоделки на момент составления акта и сроки их устранения

а) б) б)

Примечание: В случае не устранения недоделок и дефектов в указанные сроки, теплоснабжающая организация имеет право прекратить подачу тепловой энергии потребителю.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата

6. Наличие документации

Акты на опрессовку № Дата Акты на скрытые работы № Дата Акты испытания сварки № Дата Исполнительные чертежи № Дата

7. Заключение комиссии

Теплотрасса к объекту и тепло пункт приняты с оценкой С тепловыми сетями

 Границы ответственности С владельцем теплотрассы

Эксплуатацию ответвления осуществляет Эксплуатацию ТП осуществляет Технадзор

Подписи ответственных представителей

Заказчика Представителя эксплуатационной организации Представитель теплоснабжающей организации Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Разрешенная тепловая нагрузка

Отопление, Гкал/ч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ГВС, Гкал/ч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вентиляцию, Гкал/ч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Технология, Гкал/ч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечания:

1. Акт действителен при наличии подписей представителей теплоснабжающей организации.

2. Один экземпляр акта с комплектом чертежей с привязкой передаются в архив теплоснабжающей организации.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТЕПЛОТЕХНИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись и дата

**Приложение Г (обязательное) Форма заявления на заключение договора на поставку тепловой энергии**

ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу заключить договор на поставку тепловой энергии с организацией (ИП) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование) на объект (ы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Копии документов, необходимых для заключения договора прилагаются. Оплату гарантируем. Абонент: Полное наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сокращенное наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фактический (почтовый) адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Основание\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р/счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л/счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К/счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коды: ОКПО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель (ИП) (представитель по доверенности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( подпись, ФИО)

ФИО ответственного лица, телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к заявлению на заключение договора на поставку тепловой энергии (для нежилых помещений)

Вид договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (постоянный/срочный) Номер договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1. Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. Адрес объекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

вид объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (жилой дом; жилой дом с нежилыми помещениями; здание; пристрой; нежилое помещение) вид права: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (собственность; управление; аренда; хозведение; оперативное управление; безвозмездное пользование)

3. Назначение объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать цель использования: офис, магазин, кафе, склад и др.)

4. Вид учета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_счетчик; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_норма

 5. Источник ГВС: централизованное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, своя котельная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, другой вариант \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6. Количество нежилых помещений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Площадь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Расположение нежилого помещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (этаж, подвал, цоколь и др.) Количество работающих:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Количество санитарных приборов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (раковины, унитазы, душевые кабины и др.) Наличие арендаторов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Режим работы: с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Ответственный за передачу показаний счетчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, ФИО полностью) телефон

8. Ответственный за получение счета, актов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, ФИО полностью) телефон

9. Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, ФИО полностью) телефон

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата

Заполняется сотрудником Энергоснабжающей компании: Ориентировочные объемы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Присоединенная мощность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3/ч \_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата

Перечень сокращений и обозначений

МП– Муниципальное предприятие

МИ – методическая инструкция

ПЭО – планово-экономический отдел

ТП – тепловой пункт

ТР – технический регламент

ТС – тепловая сеть

 ТУ – технические условия