ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ШОВГЕНОВСКОГО  РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 года                                                                              № 20/72-5

а.Хакуринохабль

О  календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Джерокайское сельское поселение» четвертого созыва

На основании статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», статьи 24 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», территориальная  избирательная  комиссия  Шовгеновского  района

#### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Джерокайское сельское поселение»  четвертого созыва.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района Бечмукову А.А.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района |  | Р.Ю.Ченешев |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района |  | А.А.Бечмукова |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района от 21.04.2017г. № 20/72-5 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Совета народных депутатов  муниципального образования «Джерокайское сельское поселение»  четвертого созыва

Сокращения:

ЦИК РА – Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея;

МО – муниципальное образование;

ТИК – территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования;

УИК – участковая избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

ФЗ № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон № 326   – Закон Республики Адыгея от  21  июня 2005  № 326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования».

| № п/п | Содержание мероприятия |  |  | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ И ИНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов ( ч.4., ч.6 ст.5 Закона № 326) |  |  | 21.04.2017 г. |  | ТИК |
| 2 | Опубликование решения ТИК о назначении выборов (ч.6 ст.5 Закона № 326) |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения установленного ч.6 ст.5 Закона № 326 (25.04.2017 г) |  | ТИК |
| 3 | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по РА (п. 9 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ) |  |  | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов (25.04.2017 г.) |  | ТИК |
| 4 | Подготовка и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, опубликование указанного списка в газете «Заря» (п. 9 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ) |  |  | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 29.04.2017 г. |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по РА |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий - ( ч.4 ст. 14 Закона № 326, ч.7ст.19 ФЗ №67-ФЗ) |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 15.05.2017 г.) |  |  | - Глава администрации сельского поселения |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Представление сведений об избирателях в ТИК (п.4. ст.5,п.2.,п.5 ст.15 Закона № 326) |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 15.05.2017 г.) |  |  | Глава МО «Шовгеновский район» |
| 7 | Установление формы списка избирателей |  | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 13.06.2017 г.) |  |  | ТИК |
| 8 | Составление списков избирателей ( ч.2 ст.15 Закона № 326) |  | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 13.06.2017 г.) |  |  | ТИК |
| 9 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения (ч.12 ст.17 ФЗ № 67-ФЗ) |  | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 13.06.2017 г) |  |  | ТИК |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК (п. 13 ст. 17 ФЗ №67-ФЗ) |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 14.06.2017 г.) |  |  | ТИК |
| 11 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения ( ч.15 ст.17 ФЗ № 67-ФЗ) |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (с 14.06.2017 г.) |  |  | УИК |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии ( ч.4 ст. 17 ФЗ № 67 - ФЗ) |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 24.06.2017 г.) |  |  | Председатель и секретарь УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Назначение кандидатом членов ТИК с правом совещательного голоса ( ч.20 ст.29 ФЗ № 67 - ФЗ) |  |  | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата |  | Кандидат |
| 14 | Назначение кандидатом членов УИК с правом совещательного голоса ( ч.20 ст.29 ФЗ № 67 - ФЗ) |  |  | После регистрации кандидата |  | Зарегистрированный кандидат |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Выдвижение кандидатов (ч.4 ст. 5, ч.3 ст.33,ч.4 ст.34 , ч.1 ст.40 Закона № 326) |  |  | В течение двадцати дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (с 26.04.2017 г.- до 18.00 часов по местному времени 15.05.2017 г.) |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 16 | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов) ( ч.11 ст.33 Закона № 326 ч.14 ст.36 Закона № 326) |  |  | Незамедлительно после представления документов |  | ТИК |
| 17 | Принятие решения о заверении соответствующего списка кандидатов, либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован |  |  | В течение 3-х дней со дня приема документов |  | ТИК |
| 18 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения избирательной комиссии о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка, либо об отказе в его заверении |  |  | В течение 1-х суток с момента принятия |  | ТИК |
| 19 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата ( ч.2 ст. 39 Закона №326) |  |  | Со дня, следующего за днем представления гражданином в ТИК заявления о согласии баллотироваться |  | Кандидат |
| 20 | Представление документов для регистрации кандидатов в депутаты СНД МО, выдвинутых по соответствующим избирательным округам в ТИК (ч.1 ст.40 Закона №326, ч.4 ст.5 Закона №326) |  |  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования ( не позднее 18 часов по местному времени 15.05.2017 г.) |  | Кандидат |
| 21 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке сведений, указанных кандидатами при выдвижении |  |  | по мере поступления документов |  | ТИК |
| 22 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения законодательства к оформлению документов ( п.1.1 ч. 1 ст.42 Закона №326) |  |  | Не позднее, чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ТИК |
| 23 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации ( п.1.1 ч. 1 ст.42 Закона №326) |  |  | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 24 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату (ч.14 ст.41 Закона №326) |  |  | Не позднее, чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | ТИК |
| 25 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации ( ч.1 ст.42 Закона №326) |  |  | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации |  | ТИК |
| 26 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидату с изложением оснований отказа ( ч.7 ст.42 Закона №326) |  |  | В течение суток с момента принятия такого решения |  | ТИК |
| 27 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты регистрации (ч.12 ст.42 Закона 326) |  |  | После принятия решения о регистрации кандидата |  | ТИК |
| 28 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах ( ч.13 ст.42 Закона № 326) |  |  | В течение 48 часов после регистрации |  | ТИК |
| 29 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах ( ч.14 ст. 42 Закона № 326) |  |  | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 09.05.2017 г.) |  | ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (ч. 1 ст.46, ч.4 ст.62 Закона №326) |  |  | Со дня выдвижения кандидата |  | Кандидат |
| 31 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (ч.1 ст.46,ч.4 ст.62 Закона №326) |  |  | В течение трех дней с момента предоставления необходимых документов |  | ТИК |
| 32 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч.2 ст.44 Закона № 326) |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
| 33 | Представление кандидатом, зарегистрированным кандидатом в ТИК заявления о снятии своей кандидатуры (ч.1 ст.47 Закона №326) |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 19.06.2017 г., а при вынуждающих к тому обстоятельствах не позднее 23.06.2017 г.) |  | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 34 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата по его заявлению (ч.8.1 ст.47 Закона №326) |  |  | Не позднее одних суток со дня получения такого заявления |  | ТИК |
| 35 | Отзыв избирательным объединением ( ч.13 ст.47 Закона № 326) |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 19.06.2017 г.) |  | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении |
| 36 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата ( ч.8.1 ст.47 Закона № 326) |  |  | Не позднее одних суток со дня получения решения об отзыве от избирательного объединения |  | ТИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации Публикация указанного перечня (ч.7 ст.51 Закона № 326) |  |  |  | Не позднее чем на 5-ый день после дня официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов (не позднее 30.04.2017 г.) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации ТИК |
| 38 | Агитационный период: для избирательного объединения для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов для кандидата, выдвинутого непосредственно |  |  |  | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов со дня представления в ТИК Шовгеновского района списка кандидатов со дня представления в ТИК Шовгеновского района заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты, избирательные объединения |
| 39 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч.4 ст. 5 Закона № 326, ч.2 ст. 53 Закона № 326) |  |  |  | Начинается за 20 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (начинается с 04.06.2017 г. и прекращается в ноль часов по местному времени 23.06.2017 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
| 40 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации в ТИК (ч.4 ст. 5, ч.2 ст.56 Закона № 326) |  |  |  | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 15.05.2017 г.) | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 41 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади. Публикация графика распределения печатной площади либо доведение его до сведения зарегистрированных кандидатов иным путем (ч.4 ст. 5, ч.4 ст. 56 Закона № 326) |  |  |  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 25 дней до дня голосования (не позднее 30.05.2017 г.) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 42 | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади ( ч.9 ст.56 Закона № 326) |  |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 43 | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для ведения предвыборной агитации (п.8 ст.50 ФЗ №67-ФЗ) |  |  |  | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (до 04.06.2017 г.) | ТИК |
| 44 | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (п.8 ст.50 ФЗ №67-ФЗ) |  |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 14.06.2017 г.) | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
| 45 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями (ч.2 ст.57 Закона № 326) |  |  |  | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 46 | Уведомление ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч.4 ст.57 Закона № 326) |  |  |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 47 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации (ч.4.1 ст.57 Закона № 326) |  |  |  | В течение 2 суток с момента получения уведомления | ТИК |
| 48 | Опубликование и предоставление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (ч.4 ст. 5, ч.3 ст.58 Закона №326) |  |  |  | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 15.05.2017 г. | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 49 | Предоставление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов с указанием сведений, установленных законом (ч.5 ст.58 Закона № 326) |  |  |  | До начала их распространения | Кандидат |
| 50 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка ( ч.9 ст.58 Закона № 326) |  |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 25.05.2017 г.) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 51 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми муниципальными выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях неограниченного доступа (ч.3 ст.50 Закона № 326) |  |  |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 19.06.2017 г. до 24-00 часов 25.06.2017 г.) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч.2 ст.60 Закона № 326, ч.1 ст.57 ФЗ №67-ФЗ) |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов Не позднее 05.05.2017 г. |  | Из местных бюджетов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
| 53 |  | Представление отчетов УИК о поступлении и расходовании средств на проведение выборов в ТИК Шовгеновского района ( ч.7 ст. 67 Закона № 326) |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 05.06.2017 г.) |  | УИК |
| 54 |  | Представление отчета ТИК о поступлении и расходовании средств на проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в представительный орган МО (ч.8 ст.67 Закона № 326) Направление в СМИ для опубликования отчета ТИК о расходовании средств бюджета МО на проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов Не позднее чем через один месяц со дня их представления в представительный орган МО |  | ТИК ТИК |
| 55 |  | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств местного бюджета в соответствующий местный бюджет |  | Не позднее чем через 35 дней после опубликования общих результатов выборов |  | ТИК |
| 56 |  | Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной кампании ( ч.1 ст.61 Закона № 326) |  | В период после письменного уведомления ТИК об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации |  | Кандидат |
| 57 |  | Уведомление кандидатом ТИК о своем решении не создавать избирательный фонд. (ч. 1 ст. 61 Закона № 326) |  | Одновременно с представлением документов для регистрации |  | Кандидат |
| 58 |  | Уведомление кандидатом ТИК о своем решении не открывать специальный избирательный счет. |  | Одновременно с представлением заявления о согласии баллотироваться |  | Кандидат |
| 59 |  | Предоставление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными ТИК (ч.4 ст.65 Закона № 326) |  | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня |  | Филиал Сберегательного банка РФ – в ТИК |
| 60 |  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в ТИК ( п.7 ст.65 Закона №326) |  | В пятидневный срок со дня поступления представления из ТИК |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 61 |  | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (ч.5 ст.65 Закона № 326) |  | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно |  | Филиалы Сберегательного банка РФ по представлению ТИК |
| 62 |  | Направление в ЦИК для размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов (ч.5,1 ст.65 Закона № 326) |  | Периодически, но не реже чем один раз в 10 дней до дня голосования |  | ТИК ЦИК Адыгеи |
| 63 |  | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования (ч. 4 ст.64 Закона № 326) |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления указанного пожертвования |  | Кандидат |
| 64 |  | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход соответствующего местного бюджета ( ч.5 ст.64 Закона № 326)) |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
| Представление финансовых отчетов в соответствующую избирательную комиссию ( ст. 65 Закона № 326) |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Первый финансовый отчет (п.1 ч.2 ст. 65 Закона № 326) |  | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |  | Кандидат |
| 66 |  | Итоговый финансовый отчет (п.3 ч.2 ст.65 Закона № 326) |  | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
| 67 |  | Передача копии финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования ( ч.4 ст.65 Закона № 326) |  | Не позднее чем через 5 дней со дня получения указанных финансовых отчетов |  | ТИК |
| 68 |  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) (ч.1 ст.66 Закона № 326) |  | После дня голосования до представления итогового финансового отчета |  | Кандидат |
| 69 |  | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств (п.7 ст. 66 Закона № 326) |  | По истечении 60 дней со дня голосования отчетов (после 23.08.2017 г.) |  | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию ТИК в доход местного бюджета |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Утверждение формы, текста и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования, утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч.3 ст. 69 Закона № 326) |  |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 04.06.2017 г.) | ТИК |
| 71 |  | Изготовление избирательных бюллетеней (ч.12 ст.69 Закона № 326) |  |  | По решению ТИК, не позднее чем за 15 дней до дня голосования. (не позднее 09.06.2017 г.) | Полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления избирательной документации |
| 72 |  | Принятие решения о месте и времени получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожения лишних избирательных бюллетеней ( ч.13 ст.69 Закона № 326) |  |  | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | ТИК |
| 73 |  | Передача избирательных бюллетеней в УИК ( ч.14 ст.69 Закона № 326) |  |  | Не позднее, чем за 4 дня до дня голосования (не позднее 20.06.2017 г.) | ТИК |
| 74 |  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом ( ч.2 ст.71 Закона № 326) |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 14.06.2017 г.) | ТИК УИК |
| 75 |  | Досрочное голосование в помещении ТИК Шовгеновского района (ч.2 ст. 65 Закона № 326) |  |  | за 10 - 4 дня до дня голосования (с 14.06.2017 по 20.06.2017 г.) |  |
| 76 |  | Досрочное голосование в помещениях УИК (ч.2 ст. 65 Закона № 326) |  |  | за 3дня до дня голосования (с 21.06.2017 по 24.06.2017 г.) |  |
| 77 |  | Проведение голосования (ч.1 ст. 71 Закона № 326) |  |  | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования (25.06.2017 г.) | УИК |
| 78 |  | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования ( ч.2 ст.74 Закона № 326) |  |  | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 79 |  | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч.5 ст.26 Закона № 326 заверенной копии протокола об итогах голосования (ч.26 ст.74 Закона № 326) |  |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК |
| 80 |  | Определение результатов выборов ( ч.1 ст.75 Закона № 326) |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования (не позднее 30.06.2017 г.) | ТИК |
| 81 |  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа МО (ч.1 ст. 82 Закона № 326) |  |  | Незамедлительно | ТИК |
| 82 |  | Предоставление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа МО, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей ( ч.1 ст.82 Закона № 326) |  |  | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании главой МО, депутатом представительного органа МО | Кандидат, избранный главой МО, депутатом представительного органа МО |
| 83 |  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов (ч.4 ст.83 Закона № 326) |  |  | В течение трех недель со дня голосования | ТИК |
| 84 |  | Регистрация избранного депутата представительного органа МО и выдача ему удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 82 Закона № 326) |  |  | После официального опубликования общих результатов выборов и предоставления документа об освобождении зарегистрированного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа МО | ТИК |
| 85 |  | Публикация (обнародование) полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов (ч.5 ст.83 Закона № 326) |  |  | В течение двух месяцев со дня голосования | ТИК |
| 86 |  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов ( ст.85 Закона № 326) |  |  | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, утвержденным постановлением ЦИК РА | ТИК, УИК |